## Introduction
Mise à jour de l’outil d’évaluation de l’état de préparation pour l’introduction du vaccin contre la COVID-19 – Version 3, décembre 2020
1 | Cet outil d’évaluation de l’état de préparation est un outil de niveau national. Les données devraient être saisies dans la feuille de travail de l’« État de préparation au niveau national ». Des suggestions de chronogramme et de délais pour la mise en œuvre des activités et l’évaluation des progrès accomplis sont proposées dans le calendrier.
2 | Les activités de pré-planification devraient être lancées dès septembre 2020 (premier intervalle de temps prévu), car les vaccins contre la COVID-19 pourraient être disponibles en vue de leur introduction au début de 2021. L’outil sera actualisé dès que l’on aura plus de certitude quant à la disponibilité de l’approvisionnement mondial en vaccins.
3 | La page de référence (onglet 2) contient une liste de documents de planification et de documents techniques dont on peut s’inspirer pour mener à bien certaines des activités.
4 | Les tableaux d’équivalence sont inclus pour simplifier la transition de l’ancien VIRAT ou VRAF vers le nouvel outil VIRAT/VRAF 2.0. L’onglet 3 contient un tableau complet des équivalences.
5 | Des informations complémentaires sur l’objectif de cet outil et son utilisation sont disponibles dans la note d'information qui figure dans le document d’accompagnement.

## 1. National Readiness Tool
Pays :
Nom et institution de la personne qui effectue l’examen
Date de l’examen
Catégorie | Activités | État d’avancement |  |  |  |  | Action requise pour arriver à l’état d’avancement « finalisé » ou « réalisé à plus de 90 % » (les cellules grises sont facultatives) |  |  |  | Financement
|  | Sept-Oct. 2020 (Situation de référence de la planification préliminaire) | Nov.-Déc. | Jan. 21 | Fév. 21 | Mars 21 | Actions administratives, organisationnelles, réglementaires et de coordination au niveau central | Actions administratives, organisationnelles, réglementaires et de coordination au niveau infranational | Normes relatives aux fournitures médicales, aux équipements et contrats de services | Besoins en personnel et formation | Financement total nécessaire pour entreprendre les actions administratives, acheter les fournitures médicales et l’équipement, et embaucher et former le personnel en vue de parvenir à un état d’avancement « finalisé » ou « réalisé à plus de 90 % »
A. PLANIFICATION ET COORDINATION | A.1 Créer un comité national de coordination (CNC) pour l’introduction du vaccin contre la COVID-19 – ou mettre à contribution un comité existant –, doté d’un mandat, de rôles et de responsabilités et tenant des sessions de travail régulières. L’organisme et la direction doivent être tenus de rendre des comptes de leurs actions et être fonctionnels.
A.2 Créer un groupe de travail technique national (GTTN) pour l’introduction du vaccin contre la COVID-19 (ou mettre à contribution un groupe de travail existant), doté d’un mandat, de rôles et de responsabilités et tenant des sessions de travail régulières.
A.3 Si cela s’avère nécessaire, créer ou faire participer les sous-comités du GTTN existants à qui l’on assignera les axes de travail suivants : 1) la prestation de services ; 2) le vaccin, la chaîne du froid et la logistique ; 3) la génération de la demande et la communication ; 4) la hiérarchisation des priorités, le ciblage et la surveillance de la COVID-19 ; 5) le suivi et l’évaluation, en l’occurrence la détermination et la preuve d’éligibilité, la preuve de vaccination, le suivi de la couverture dans les groupes à risque et le suivi de l’impact du vaccin ; 6) l’innocuité, y compris la prévention et la prise en charge des manifestations postvaccinales indésirables (MAPI).
A.4 Informer les ministères clés, les groupes techniques consultatifs nationaux sur les vaccinations (GTCNV), les parties prenantes et les partenaires de l’introduction du vaccin anti-COVID-19 et du rôle qu’ils sont appelés à jouer. Informer régulièrement et diffuser les orientations mondiales et régionales (c’est-à-dire le Groupe stratégique consultatif d’experts – SAGE) avec les GTCNV et les groupes techniques consultatifs régionaux sur les vaccinations (GTCRV) et soutenir les groupes de travail des groupes techniques consultatifs nationaux sur les vaccins anti-COVID-19.
A.5 Déterminer l’approche nationale en matière d’accès aux vaccins et d’approvisionnement (par exemple, le Mécanisme COVAX, l’accord d’achat bilatéral, l’achat par l’intermédiaire d’une institution du système des Nations Unies ou encore l’auto-approvisionnement), dont les coûts des articles, les mécanismes de diligence raisonnable, et planifier les activités en conséquence ; identifier les besoins clés, assurer le respect des réglementations et remplir les documents requis. S’assurer que le plan d’approvisionnement et la stratégie d’achat inclut les vaccins, les fournitures connexes et l’équipement de protection individuelle. Le budget a été approuvé, et les dispositions en matière de suivi ont été adoptées et mises à jour selon que de besoin.
A.6 Prévoir et acheter les fournitures et équipements destinés à la gestion des déchets pour une mise en œuvre appropriée des protocoles de gestion des déchets.
A.7 S’assurer que les objectifs du programme sont définis et adoptés par les partenaires clés aux niveaux central et infranational, dont les représentants des populations ciblées, les responsables communautaires, les autorités religieuses, etc., et illustrent la situation épidémiologique et sont adaptables aux scénarii d’approvisionnement en vaccin (protection des populations vulnérables, continuité des services essentiels, équité).
A.8 Élaborer le Plan national de déploiement et de vaccination (PNDV) avec la contribution des organismes concernés (Comité national de coordination de la réponse à la COVID-19), le CNCC, le groupe de travail technique consultatif (GTTC), le GTCNV et le Programme national de vaccination, ainsi que l’Autorité nationale de réglementation, le comité chargé des MAPI et d’autres groupes concernés, tels que le secteur privé). Le PNDV doit être en cohérence avec les orientations de l’OMS et les recommandations du SAGE (le plan peut être élaboré en adaptant le PNDV applicable à la grippe pandémique, s’il en existe un).
B. BUDGÉTISATION | B.1 Inclure les coûts du programme de vaccination contre la COVID (les vaccins, les dépenses de fonctionnement, les coûts d’équipement et relatifs aux ressources humaines) dans les documents de planification et/ou budgétaires du gouvernement approuvés par l’autorité appropriée. Inclure, en outre, la dotation ou l’allocation de crédit (du ministère des finances/de la Trésorerie) dans la planification des liquidités en tant que moyens supplémentaires pour garantir que le financement soit effectivement facilement disponible.
B.2 S’assurer que les aspects relatifs à la gestion des dotations du ministère des finances/de la Trésorerie sont mis en place.
C. RÉGLEMENTATION | C.1 Confirmer l’existence de tout dispositif réglementaire accéléré pour l’approbation des vaccins contre la COVID-19 (c’est-à-dire l’autorisation d’utilisation d’urgence, le mécanisme d’approbation ou d’approbation exceptionnelle basé sur la confiance ou la reconnaissance, la procédure abrégée, la voie accélérée, etc.). Des délais et nombre de jours maximums devraient être mentionnés.
C.2 S’assurer que l’agence nationale de réglementation ou toute autre autorité concernée a bien précisé les critères réglementaires et les documents nécessaires pour l’approbation réglementaire des vaccins contre la COVID-19 et les fournitures correspondantes.
C.3 S’assurer que les procédures réglementaires sont en vigueur pour obtenir le permis d’importation des vaccins contre la COVID-19 et des fournitures correspondantes, et identifier les formalités et documents nécessaires pour importer les vaccins contre la COVID-19 et les fournitures correspondantes, y compris les taxes et les droits de douane.
C.4 Confirmer à l’OMS l’existence d’une autorisation rapide d’importation concédée par les autorités compétentes. Les délais et le nombre maximum de jours devraient être mentionnés (délai prévu : au plus 5 jours ouvrables).
C.5 S’assurer que les vaccins contre la COVID-19 peuvent être mis en circulation (mise en circulation des lots) en moins de deux jours en analysant seulement le récapitulatif du protocole des lots (le test n’est pas requis). Déterminer les formalités à remplir et les documents à fournir pour que l’agence nationale de réglementation autorise la mise en circulation d’un lot de vaccins contre la COVID-19. Les délais et le nombre maximum de jours pour le processus de mise en circulation ou de dérogation des lots doivent être mentionnés.
D. HIÉRARCHISATION DES PRIORITÉS, CIBLAGE ET SURVEILLANCE DE LA COVID-19 | D.1 Assurer le suivi des progrès réalisés sur les vaccins anti-COVID-19 par les groupes de travail institués par les groupes techniques consultatifs nationaux sur les vaccinations, et garantir le suivi des recommandations provisoires qui mettent l’accent sur la définition des priorités et les groupes à risque.
D.2 Identifier les populations cibles potentielles qui seront prioritaires pour l’accès aux vaccins, faire une estimation de leur nombre, définir leur emplacement géographique, c’est-à-dire se préparer d’abord à définir, à identifier et à estimer le nombre d’agents de santé.
D.3 Travailler en coordination avec le groupe national de surveillance de la COVID-19 afin de garantir que des données épidémiologiques pertinentes seront recueillies pour éclairer la planification des cycles ultérieurs de vaccination COVAX, le cas échéant, y compris les réponses aux flambées épidémiques.
E. PRESTATION DE SERVICES | E.1 Actualiser les protocoles relatifs aux mesures de lutte anti-infectieuse, y compris l’adéquation des équipements de protection individuelle, afin de réduire au minimum le risque d’exposition pendant les séances de vaccination.
E.2 Répertorier les stratégies potentielles de distribution du vaccin contre la COVID-19 et les stratégies de sensibilisation en exploitant à la fois les plateformes de vaccination existantes et les approches de prestation de services autres que la vaccination pour atteindre au mieux les groupes cibles identifiés. Établir une liste principale et une stratégie concernant les prestataires de services, les points de livraison, incluant les sites fixes et ceux servant aux activités de proximité (par exemple, les établissements de santé, les centres de communauté, les lieux de rendez-vous, les domiciles) et les fournitures médicales associées qui pourraient assurer efficacement la distribution du vaccin contre la COVID-19 auprès de diverses populations cibles, et s’assurer de la mise en place d’une planification nécessaire des lieux et de la logistique.
E.3 Déterminer les organismes chargés de la mise en œuvre et établir, le cas échéant, des accords contractuels pour préparer l’introduction des vaccins (par exemple, l’entreposage des vaccins, le transport, la gestion des déchets, la capacité de la chaîne du froid, etc.). Pour une livraison par des établissements privés, mettre au point et approuver les modalités de fonctionnement normalisées, y compris la qualité de service, la performance, les normes et mécanismes de déclaration dans le cadre de la gestion des réclamations, la certification des établissements, le financement, le suivi de la performance et les contrôles d’intégrité.
E.4 Garantir l’existence de protocoles s’agissant du consentement à la vaccination, du processus d’approbation ou de refus d’être vacciné, et que les mesures pour protéger ceux refusant d’être vaccinés sont en vigueur.
F. FORMATION ET SUPERVISION | F.1 Élaborer un plan de formation dans tous les établissements participants pour préparer l’introduction du vaccin contre la COVID-19 qui inclut les principaux groupes de participants, les domaines thématiques du contenu (dont les pratiques d’injection sûres), les principaux partenaires de formation et les méthodes de formation (en présentiel ou virtuelle). L’OMS fournira un modèle à titre indicatif.
F.2 Adapter et traduire le support de formation mis au point par l’OMS et élaborer des supports de formation supplémentaires comme indiqué dans le plan de formation.
F.3 S’assurer de l’existence de plans visant à garantir la sécurité du personnel (par exemple, en cas d’urgence ou lors d’une campagne importante), ainsi que la sécurité des installations de stockage centrales et/ou régionales et du transport des produits. S’assurer que les réglementations sont en vigueur pour le personnel qui procèdera aux vaccinations, dont les effectifs/le personnel/les consultants, etc. impliqués dans de telles activités (aussi le personnel militaire, le cas échéant), et inclure des critères s’agissant des substances chimiques, physiques et biologiques, sans implication dans l’exploitation sexuelle, l’abus et le harcèlement sexuel, la participation aux formations, les déclarations et non-représailles.
F.4 Organiser des formations virtuelles et/ou en présentiel comme cela est indiqué dans le plan de formation.
G. SUIVI ET ÉVALUATION | G.1 Mettre au point ou adapter un cadre de surveillance et de suivi existant doté d’un ensemble d’indicateurs recommandés (couverture, acceptabilité, surveillance des maladies, etc.) pour le vaccin contre la COVID-19, dont le rassemblement d’informations auprès d’établissements et de sous-traitants participant à la livraison de vaccins, et garantir que la capacité nécessaire de ressources humaines est mise à disposition. Déterminer si l’enregistrement et la notification des cas seront individuels ou globaux, et dans quelle mesure les outils et systèmes existants peuvent être réutilisés.
G.2 Mettre au point ou adapter les outils de suivi au format papier et/ou électronique et les dispositions institutionnelles appropriées, dont les cartes/certificats de vaccination, les registres nominatifs en établissement et/ou les fiches de calcul, les rapports relatifs à la vaccination, les dossiers médicaux, les carnets de vaccination, les entrées dans le système et les outils d’analyse pour suivre l’évolution et le traitement dans différentes catégories à risque et faciliter la livraison de vaccins et la présentation des résultats en temps opportun.
G.3 S’assurer que les mesures sont en place pour protéger les données et qu’une réglementation relative à la gestion des données appropriée soit en vigueur pour assurer le suivi, l’usage et le traitement légitime, approprié et proportionné des données qui peuvent être régulièrement réunies et gérées dans les systèmes d'information sanitaire.
G.4 Produire et distribuer des outils de suivi aux fournisseurs de vaccins éligibles, concevoir, tester et mettre en œuvre toute modification des systèmes électroniques, dispenser une formation à l’utilisation de ces outils et processus aux fournisseurs habituels, ainsi qu’aux nouveaux fournisseurs.
G.5 S’assurer qu’un mécanisme avec de nombreux points de prélèvement a été créé, mis en place et est opérationnel pour obtenir des retours et réclamations relatifs aux programmes de vaccination.
H. VACCIN, CHAÎNE DU FROID, LOGISTIQUE ET INFRASTRUCTURE | H.1 Créer ou renforcer le groupe de travail national sur la logistique en le dotant d’un mandat approprié et de modes opératoires normalisés afin de coordonner le déploiement des vaccins contre la COVID-19 et des produits connexes.
H.2 Définir et attribuer les principaux rôles et responsabilités nécessaires au déploiement des vaccins et produits connexes ; recueillir et confirmer les coordonnées du personnel et des établissements clés.
H.3 Créer une stratégie de distribution, dont la cartographie de(s) port(s) d’entrée potentiel(s), des points de stockage (magasins) et des installations de repli dans le pays avec leur chaîne du froid respective (2-8C, -20C, -60/70C), de même que la capacité de transport des vaccins et produits connexes, et s’assurer que la capacité en ressources humaines nécessaires est en place.
H.4 Déterminer les besoins en infrastructures et élaborer un plan pour y répondre, notamment en termes d’énergie (énergie primaire et de secours, notamment pour ce qui est de la chaîne du froid), informatique/communications (dont la connexion internet) et l’eau.
H.5 Évaluer la capacité de stockage à sec et de la chaîne du froid et les besoins en infrastructure à tous les niveaux en ce qui concerne les caractéristiques des vaccins contre la COVID-19 et combler les lacunes répertoriées en matière d’approvisionnement et de logistique.
H.6 Définir à l’intention des parties prenantes concernées des modes opératoires normalisés (MON) adaptés à la COVID-19, des protocoles ou des lignes directrices pour la collecte et l’élimination des déchets médicaux, dangereux et non dangereux. S’assurer que les prestataires de gestion des déchets disposant d’une autorisation adéquate (notamment pour ce qui est du stockage des déchets dangereux, du transport et de leur élimination) sont identifiés et peuvent être rendus opérationnels.
H.7 Actualiser et mettre en œuvre des systèmes et protocoles pour assurer le suivi et la surveillance de la gestion des stocks et la distribution des vaccins et des fournitures clés par le biais du système d'information et de gestion logistique des vaccins (VLMIS), dont les procédures de fonctionnement pour qu’ils reflètent les caractéristiques des vaccins contre la COVID-19 (c’est-à-dire, les flacons, la pastille de contrôle du vaccin, etc.).
H.8 Diffuser les protocoles de livraison et d’acceptation, garantir que les dispositions de suivi sont mises en place, et identifier les centres de liaison chargés de l’encadrement dans chaque infrastructure. H.19 Mettre en place des dispositifs de sécurité pour garantir l’intégrité des vaccins contre la COVID-19 et des produits connexes d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement.
I. SURVEILLANCE DE LA SÉCURITÉ | I.1 Veiller à ce que des lignes directrices, des procédures documentées et des outils pour la planification et la conduite des activités de pharmacovigilance des vaccins (c’est-à-dire la notification des MAPI, les investigations, l’évaluation de la causalité, la communication sur les risques et la riposte) soient en place et communiqués aux sites/installations de surveillance.
I.2 S’assurer que des ressources humaines adéquates et formées sont disponibles pour surveiller les événements relatifs à la vaccination.
I.3 Accélérer la représentation appropriée, les mandats bien définis et la formation du comité sur les MAPI afin qu’il examine les données relatives à l’innocuité du vaccin anti-COVID-19 (par exemple, l’évaluation du lien de causalité pour les MAPI graves, les groupes de MAPI, les préoccupations émergentes concernant l’innocuité, entre autres).
I.4 Répertorier les dispositions qui exigent des fabricants qu’ils mettent en œuvre des plans de gestion des risques et collectent et communiquent à l’autorité nationale de réglementation les données sur l’innocuité du vaccin anti-COVID-19.
I.5 Planifier une surveillance active des manifestations indésirables spécifiques liées au vaccin contre la COVID-19. Si cela n’est pas possible, définir des dispositions qui permettent de se fier aux données, aux décisions et aux informations de surveillance active provenant d’autres pays ou d’organismes régionaux ou internationaux.
I.6 Définir des rôles et responsabilités et créer un mécanisme de coordination entre les acteurs concernés (ANR, PEV, MAH, MSP, OMS et autres) pour l’échange d’informations sur la sécurité du vaccin contre la COVID-19.
I.7 Identifier et s’assurer de disposer de canaux de mécanismes de partage de données pour partager les données et les conclusions relatives à l’innocuité du vaccin contre la COVID-19 avec les partenaires régionaux et internationaux concernés.
I.8 Établir des régimes de compensation au cas où surviendraient des conséquences imprévues sur la santé, notamment des fonds de responsabilité sans faute et garantir que les politiques associées sont en vigueur.
J. GÉNÉRATION DE LA DEMANDE ET COMMUNICATION | J.1 Concevoir et diffuser un plan de demande ou une stratégie de participation encourageant la mobilisation sociale, ainsi qu’un programme de sensibilisation (par le biais notamment d’activités de sensibilisation, de communications, de mobilisation sociale, de communications relatives aux risques et à la sécurité, de participation au sein de la communauté et de formations) afin de susciter la confiance, l’acceptation et la demande de vaccins contre la COVID-19, notamment en s’impliquant auprès des médias nationaux et locaux, des ONG, des plateformes sociales, etc. Prévoir les ressources humaines nécessaires pour sensibiliser les communautés, pour gérer la communication relative aux risques et expliquer aussi comment les plaintes peuvent être traitées et résolues, et ce, à tous les niveaux. Un plan de préparation à la communication en situation de crise doit y être intégré.
J.2 Mettre en place des systèmes de collecte de données, notamment : 1) l’écoute des médias sociaux et la gestion des rumeurs ; et 2) l’évaluation des données comportementales et sociales.
J.3 Élaborer des messages et des supports clés pour les communications publiques et les actions de sensibilisation, en cohérence avec le plan de demande.

## 2. Reference Page
Inventaire des documents relatifs à la vaccination pendant la COVID19
Décembre 2020
Documents d’orientation au niveau mondial
Num. | Catégorie | Titre | Date | Lien | Type | Description | Département auteur de la publication
1 | 1. Planification du déploiement des vaccins contre la COVID-19 | WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard | En cours | https://covid19.who.int/ | Tableau de bord | Fournit des données sur les cas de COVID-19 et les décès par pays et région | OMS Niveau mondial
2 | 1. Planification du déploiement des vaccins contre la COVID-19 | Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines | 2020-10-02 | https://www.who.int/who-documents-detail/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines | Tableau | Fournit des informations sur le panorama de vaccins candidats contre la COVID-19. Ces documents décrivant le panorama ont été élaborés par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à titre informatif et ne concerne que la situation globale 2019-2020 du nouveau coronavirus. L’intégration de tout produit ou entité en particulier dans ces documents décrivant la situation ne doivent pas constituer ni être considérés ni interprétés comme une approbation ou un avis favorable de la part de l’OMS sur ceux-ci (ou sur toute opération commerciale ou activité qui leur sont liée). | OMS Niveau mondial
3 | 1. Planification du déploiement des vaccins contre la COVID-19 | Profils des produits visés par l’OMS en ce qui concerne les vaccins contre la COVID-19 | 2020-04-29 | https://www.who.int/publications/m/item/who-target-product-profiles-for-covid-19-vaccines#:~:text=This%20Target%20Product%20Profile%20(TPP,with%20rapid%20onset%20of%20immunity. | Document technique | Ce profil des produits visés décrit les profils préférés et acceptables au minimum des vaccins humains pour une protection sur le long terme des personnes confrontées à un risque élevé et constant d’exposition à la maladie à coronavirus 2019 comme les agents de santé et pour une utilisation réactive en cas de flambées épidémiques avec une réponse rapide de l’immunité. | OMS Niveau mondial
4 | 1. Planification du déploiement des vaccins contre la COVID-19 | Mécanisme pour l’allocation équitable des vaccins liés à la COVID-19 dans le cadre du Mécanisme COVAX | 2020-09-09 | https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/allocation-of-covax-vaccines-explainer-french.pdf | Document technique | L’Accélérateur ACT a été mis au point pour endiguer plus rapidement et efficacement la maladie à coronavirus 2019 en s’assurant que les diagnostics, vaccins et traitements performants sont partagés de façon équitable dans tous les pays. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de concevoir et de mettre en place un cadre d’allocation juste. | OMS Niveau mondial
5 | 1. Planification du déploiement des vaccins contre la COVID-19 | WHO SAGE values framework for the allocation and prioritization of COVID-19 vaccination | 2020-09-13 | https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-values-framework-for-the-allocation-and-prioritization-of-covid-19-vaccination | Document technique | Ce cadre de valeurs propose des orientations à l’échelle mondiale sur l’allocation de vaccins contre la COVID-19 entre les pays, également au niveau national sur les groupes à qui donner la priorité en ce qui concerne la vaccination tant que l’approvisionnement sera limité. L’objectif de ce cadre est d’être utile aux responsables politiques et conseillers experts aux niveaux mondial, régional et national lors de leurs prises de décisions au sujet de l’allocation des vaccins contre la COVID-19 et des priorités à accorder. Ce document a été approuvé par le Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination (SAGE). | IVB
6 | 1. Planification du déploiement des vaccins contre la COVID-19 | Feuille de route du SAGE de l'OMS pour l’établissement des priorités concernant l’utilisation des vaccins anti-Covid-19 dans un contexte d’approvisionnement limité | 2020-11-13 | https://www.who.int/fr/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply | Document technique | Étant donné l’urgence et les effets de grande ampleur de la pandémie de la COVID-19, SAGE a mis au point une approche pour aider à éclairer les délibérations portant sur un éventail de recommandations qui pourraient être appropriées dans le cadre de différentes conditions épidémiologiques et d’approvisionnement de vaccins. | IVB
7 | 1. Planification du déploiement des vaccins contre la COVID-19 | Guidance on developing a national deployment and vaccination plan for COVID-19 vaccines | 2020-11-16 | https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine_deployment-2020.1 | Directives | L’objectif des orientations sur le Plan national de déploiement et de vaccination est d’aider les pays à mettre au point leur plan pour introduire le vaccin contre la COVID-19. | IVB
8 | 1. Planification du déploiement des vaccins contre la COVID-19 | COVAX sur le site Web Gavi | En cours | https://www.gavi.org/covax-facility#:~:text=COVAX%20is%20co%2Dled%20by,every%20country%20in%20the%20world. | Sites web | COVAX est codirigé par Gavi, la Coalition pour les innovations dans la préparation aux épidémies (CEPI) et l’OMS. Il vise à accélérer la mise au point et la fabrication de vaccins contre la COVID-19 et en assurer un accès juste et équitable à chaque pays du monde. | Gavi
9 | 1. Planification du déploiement des vaccins contre la COVID-19 | Documents de l’OMS sur la préparation à la pandémie et le déploiement de la vaccination contre celle-ci | Plusieurs | https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/en/ | Sites web | Documents et orientations de l’OMS sur la préparation à la pandémie et le déploiement de la vaccination contre celle-ci. | OMS Niveau mondial
10 | 1. Planification du déploiement des vaccins contre la COVID-19 | Surveillance active des manifestations indésirables | 2020-07-10 | https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333136/WER9528-eng-fre.pdf?ua=1 | REH de l’OMS | Comité consultatif mondial sur la sécurité des vaccins, compte rendu épidémiologique hebdomadaire de l’OMS | OMS Niveau mondial
11 | 1. Planification du déploiement des vaccins contre la COVID-19 | COVID-19 Vaccines: Safety Surveillance Manual Module: Establishing surveillance systems in countries using COVID-19 vaccines | En cours | https://www.who.int/vaccine_safety/committee/Module_Establishing_surveillance_systems.pdf?ua=1 | Directives | Orientations sur la surveillance de la sécurité des vaccins | OMS Niveau mondial
12 | 2. Programme de vaccination dans le cadre de la COVID-19 | Immunization as an essential health service: guiding principles for immunization activities during the COVID-19 pandemic and other times of severe disruption | 2020-11-10 | https://www.who.int/publications/i/item/immunization-as-an-essential-health-service-guiding-principles-for-immunization-activities-during-the-covid-19-pandemic-and-other-times-of-severe-disruption | Document technique | Ce document, approuvé par le Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination, présente des principes fondamentaux visant à aider les pays à prendre des décisions concernant la prestation ou la reprise de services de vaccination pendant des événements perturbateurs tels que la COVID-19, les catastrophes naturelles ou les urgences humanitaires. Il contient les principes du programme de vaccination 2030 qui se veulent centrés sur les personnes, maîtrisés par les pays, basés sur le partenariat et axés sur les données. | IVB
13 | 2. Programme de vaccination dans le cadre de la COVID-19 | Foire aux questions : La vaccination dans le contexte de la pandémie de COVID-19 | 2020-04-16 | https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332010/WHO-2019-nCoV-immunization_services-FAQ-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y | Foire aux questions | Cette foire aux questions accompagne les principes fondamentaux de l’OMS pour les activités de vaccination pendant la pandémie de COVID-19. | IVB
14 | 2. Programme de vaccination dans le cadre de la COVID-19 | Orientations pour la lutte anti-infectieuse dans les établissements de soins de longue durée dans le contexte de la COVID-19 | 2020-03-21 | https://apps.who.int/iris/handle/10665/331642 | Orientations provisoires | Assurer la vaccination annuelle des employés et des membres du personnel contre la grippe et leur administrer des vaccins antipneumococciques conjugués, en application des politiques locales, car ces infections sont des facteurs importants de la mortalité respiratoire chez les personnes âgées. | IPC/Siège
15 | 2. Programme de vaccination dans le cadre de la COVID-19 | Mask use in the context of COVID-19 | 2020-12-01 | https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak | Orientations provisoires | Ce document fournit des orientations mises à jour sur l’usage des masques dans le domaine de la santé et en milieu communautaire et durant les soins à domicile pour les cas de COVID-19. Ces conseils s’adressent aux responsables politiques, professionnels de la santé publique et de la lutte anti-infectieuse, aux administrateurs sanitaires, aux administrateurs sanitaires et aux agents de santé. L’annexe apporte des conseils sur la façon de fabriquer des masques non médicaux. Elle vise toutes les personnes fabriquant des masques non médicaux à domicile et les fabricants de masques. | IPC/Siège
16 | 2. Programme de vaccination dans le cadre de la COVID-19 | Les soins de santé à assise communautaire, y compris les actions et les campagnes de sensibilisation, dans le contexte de la pandémie de COVID-19 | 2020-05-05 | https://apps.who.int/iris/handle/10665/331975 | Orientations provisoires | Le module de vaccination est un module (page 31), parmi d’autres services de santé essentiels. Ce guide conjoint de l’OMS, de l’UNICEF et de la FICR traite du rôle des soins de santé à assise communautaire dans le contexte d’une pandémie. Il contient des recommandations pratiques à l’intention des décideurs afin de contribuer à la sécurité des communautés et des professionnels de la santé, de maintenir les services essentiels au niveau communautaire et d’assurer une riposte efficace à la COVID-19. Grâce à cette approche globale et coordonnée, les pays pourront renforcer la résilience des services de santé communautaires tout au long de la pandémie, jusqu’à la reprise rapide et au-delà. | Services de santé intégrés
17 | 2. Programme de vaccination dans le cadre de la COVID-19 | Éléments à prendre en considération concernant les mesures de santé publique à mettre en place en milieu scolaire dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 : annexe du document éléments à prendre en considération lors de l’ajustement des mesures de santé publique et des mesures sociales dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 | 2020-05-10 | https://apps.who.int/iris/handle/10665/332106 | Annexe du document éléments à prendre en considération lors de l’ajustement des mesures de santé publique et des mesures sociales dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 | S’assurer que des contrôles de vaccination sont en place à l’entrée de l’école. Vérifier le statut vaccinal en ce qui concerne les maladies à prévention vaccinale (par exemple, la rougeole) et rappeler aux parents qu’il est important de s’assurer que leurs enfants sont à jour de toutes les vaccinations admissibles. Pour les programmes de vaccination en milieu scolaire, on doit s’assurer qu’un plan de vaccination de rattrapage existe, si cela s’avère nécessaire. | MCA
18 | 2. Programme de vaccination dans le cadre de la COVID-19 | Temperature-sensitive health products in the expanded programme on immunization cold chain: a WHO-UNICEF joint statement encouraging greater health commodity supply chain integration for temperature-sensitive pharmaceuticals where appropriate | 2020-11-19 | https://apps.who.int/iris/handle/10665/336748 | Orientations provisoires | L’OMS et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) réaffirment la valeur d’une intégration sûre, réalisable, et efficace par rapport à son coût des produits sanitaires thermosensibles dans le Programme élargi de vaccination. Les chaînes d'approvisionnement en produits de santé du Programme élargi de vaccination (PEV). Ces orientations provisoires apportent davantage de clarté en soulignant que l’intégration est une solution pratique et proposent des références aux outils de planification pour concevoir et mettre en œuvre une chaîne du froid intégrée. | IVB
19 | 2. Programme de vaccination dans le cadre de la COVID-19 | COVID-19 Vaccination, Country Readiness and Delivery: Supply and Logistics Guidance | 2020-11-30 | https://www.technet-21.org/en/library/main/6717-covid-19-vaccination,-country-readiness-and-delivery:-supply-and-logistics-guidance | Orientations provisoires | Dans le cadre du domaine d’action relatif à l’approvisionnement et la logistique du mécanisme COVAX mené par l’UNICEF, Gavi et l’OMS, une copie de travail a été publiée portant sur la distribution du vaccin contre la COVID-19, l’état de préparation du pays et la livraison : « Supply and Logistics Guidance » (en anglais). Les pays pourront trouver ce guide utile lorsqu’ils mettront au point et renforceront leurs stratégies de chaîne logistique pour recevoir, emmagasiner, distribuer et gérer les vaccins contre la COVID-19 et leurs produits auxiliaires, conformément à leur Plan national de déploiement des vaccins (PNDV). Le document fournit également des liens vers différents outils et ressources pour aider les pays à réaliser leur évaluation, planification et activités de renforcement des capacités. | OMS/UNICEF.
20 | 2. Programme de vaccination dans le cadre de la COVID-19 | Cadre pour la prise de décision : mise en œuvre de campagnes de vaccination de masse dans le contexte de la COVID-19 | 2020-05-22 | https://apps.who.int/iris/handle/10665/332269 | Orientations provisoires | Dans le contexte de la pandémie COVID-19, ce document : i) définit un cadre commun de prise de décision pour la conduite des campagnes de prévention et de riposte en cas d’épidémie ; ii) propose des principes à prendre en compte lors de la prise de décision concernant la mise en œuvre d’une campagne de vaccination de masse pour la prévention du risque accru des maladies à prévention vaccinale ou de la proportion élevée de personnes handicapées au sein des populations sensibles ; iii) présente par le menu les risques et les avantages liés à la conduite de campagnes de vaccination pour répondre aux épidémies de maladies à prévention vaccinale, entre autres. | IVB
21 | 2. Programme de vaccination dans le cadre de la COVID-19 | Bacille Calmette-Guérin (BCG) vaccination and COVID-19 | 2020-04-12 | https://www.who.int/publications-detail/bacille-calmette-gu%C3%A9rin-(bcg)-vaccination-and-covid-19 | Dossier scientifique | Rien ne prouve que le vaccin contre le bacille de Calmette-Guérin (BCG) protège les personnes contre l’infection par le virus responsable de la COVID-19. Deux essais cliniques portant sur cette question sont en cours, et l’OMS évaluera les données factuelles lorsqu’elles seront disponibles. Faute d’éléments scientifiques probants, l’OMS ne recommande pas la vaccination par le BCG pour la prévention de la COVID-19. L’OMS continue de recommander la vaccination néonatale par le BCG dans les pays ou les milieux où l’incidence de la tuberculose est élevée. | IVB
22 | 3. Riposte à la COVID-19 | Monitoring and Evaluation Framework COVID‑19 Strategic Preparedness and Response (SPRP) | 2020-05-22 | https://www.who.int/publications-detail/monitoring-and-evaluation-framework | Directives | Le Cadre de suivi et d’évaluation du plan stratégique de l’état de préparation et de réponse (SPRP) à la COVID 19 énumère les principaux indicateurs de santé publique et les services et systèmes de santé qui sont essentiels pour assurer le suivi de l’état de préparation, de la riposte et des situations pendant la pandémie de COVID-19. Les indicateurs ont été regroupés autour de neuf piliers et d’un domaine thématique. Les indicateurs de vaccination, au titre du neuvième pilier – Maintien des services et systèmes de santé essentiels, comprennent : i) la couverture par le DTC3 chez les enfants de moins de 12 mois ; ii) la proportion de pays où au moins une campagne de vaccination contre les maladies à prévention vaccinale a été affectée (suspendue ou reportée partiellement ou totalement) en raison de la COVID-19. | OMS Niveau mondial
23 | 3. Riposte à la COVID-19 | Clinical management of COVID-19 | 2020-05-27 | https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-covid-19 | Orientations provisoires | Au moment de la sortie de l’hôpital, les besoins du patient en matière de soins de santé primaires doivent être réévalués, notamment en veillant à ce que son statut vaccinal soit à jour. Cette évaluation est particulièrement importante pour les enfants qui n’ont pas reçu tous leurs vaccins. Si cela s’avère nécessaire, les personnes devraient être orientées vers les services de vaccination. | Groupe clinique/Siège
24 | 3. Riposte à la COVID-19 | Maintenir les services de santé essentiels : orientations de mise en œuvre dans le cadre de la COVID-19 | 2020-06-01 | https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334358/WHO-2019-nCoV-essential_health_services-2020.2-fre.pdf | Orientations provisoires | Ce document étoffe les orientations opérationnelles initiales sur le maintien des services de santé essentiels lors d’une flambée épidémique. Il fournit des orientations pour la mise en œuvre d’un ensemble d’actions immédiates ciblées que les pays devraient envisager de prendre aux niveaux national, infranational et local afin de réorganiser et de maintenir l’accès aux services de santé essentiels de qualité garantie. Ce document décrit les adaptations nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, maintenir la continuité des services essentiels et garantir une riposte efficace à la COVID-19. | Services de santé intégrés
25 | 3. Riposte à la COVID-19 | Continuity of essential health services: Facility assessment tool | 2020-11-20 | https://www.who.int/publications-detail-redirect/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-EHS-2020.1 | Orientations provisoires | La continuité des services de santé essentiels : L’outil d’évaluation des installations peut être utilisé par les pays pour évaluer rapidement la capacité des services de santé pour maintenir la prestation de services de santé essentiels durant la pandémie de COVID-19. Il peut aider à alerter les autorités et autres partenaires pour identifier les prestations de services et les utilisations qui nécessiteraient des modifications et/ou investissements. | Services de santé essentiels
26 | 3. Riposte à la COVID-19 | Maintaining surveillance of influenza and monitoring SARS-CoV-2: adapting Global Influenza Surveillance and Response System (‎GISRS)‎ and sentinel systems during the COVID-19 pandemic | 2020-11-08 | https://apps.who.int/iris/handle/10665/336689?show=full | Orientations provisoires | Ce document est une mise à jour des orientations provisoires présentées dans « Considérations opérationnelles pour la surveillance de la COVID-19 dans le cadre du GISRS », publié le 26 mars 2020, et dans « Preparing GISRS for the upcoming influenza seasons during the COVID-19 pandemic – practical considerations: interim guidance » (en anglais), publié le 26 mai 2020 | OMS Niveau mondial
27 | 4. Programme de lutte contre la poliomyélite dans le cadre de la COVID-19 | Mesures de planification de la continuité du programme d’éradication de la poliomyélite pour assurer la continuité des opérations dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (mai 2020). | Mai 2020 (mise à jour) | http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-POL-programme-continuity-planning-20200325.pdf | Orientations provisoires | Ce document est destiné à fournir des orientations pour la planification de la continuité des programmes de lutte contre la poliomyélite dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Les utilisateurs visés sont les planificateurs, les responsables des programmes de lutte contre la poliomyélite dans les pays cibles de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP) et les bureaux régionaux. Compte tenu de la nature mondiale du programme d’éradication de la poliomyélite, il fournit également des recommandations concernant les axes de travail présentant un intérêt pour la planification au niveau mondial. | Poliomyélite
28 | 4. Programme de lutte contre la poliomyélite dans le cadre de la COVID-19 | Orientations provisoires à l’intention du réseau de surveillance de la poliomyélite dans le contexte du coronavirus (COVID 19) | 2020-06-04 | https://www.who.int/publications/i/item/WHO-POLIO-20.04 | Orientations provisoires | Le document vise à fournir des orientations à l’échelle mondiale pour les activités de surveillance de la poliomyélite dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Il constitue un complément au plan de continuité du programme d’éradication de la poliomyélite et s’aligne sur le soutien total que l’IMEP a annoncé dans le cadre de la pandémie de COVID-19. | Poliomyélite
29 | 4. Programme de lutte contre la poliomyélite dans le cadre de la COVID-19 | Orientations provisoires à l’intention des agents de première ligne sur la mise en œuvre sûre des campagnes de vaccination H-T-H (COVID 19) | 2020-06-25 | http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/03/Interim-guidelines-for-frontline-workers-on-safe-implementation-of-house-to-house-vaccination-campaigns.pdf | Orientations provisoires | Ce document a pour but de proposer des conseils spécifiques aux responsables de programmes nationaux et infranationaux qui fourniront leur appui aux agents de première ligne pour la mise en œuvre en toute sécurité des campagnes de vaccination de porte-à-porte contre la poliomyélite, dans le contexte de la pandémie de COVID-19. | Poliomyélite
30 | 5. Documents régionaux | Vaccination dans le contexte de la pandémie de SRAS-COV2 (COVID-19). Directives opérationnelles pour les programmes nationaux de vaccination dans la Région africaine de l’OMS. Programme IVD, OMS/AFRO | 2020-04-21 | https://lnct.global/wp-content/uploads/2020/05/WHO-AFRO_Operational-guidance-on-Immunisation-in-the-context-of-the-COVID-19-pandemic_21-April-2020.pdf | Orientations provisoires | Ces orientations visent à rendre opérationnelles les orientations mondiales sur la vaccination pendant la pandémie de COVID-19 dans la Région africaine et s’évertuent à exposer les principes clés et les activités recommandées pour les programmes nationaux de vaccination (PNV) afin d’atténuer les risques engendrés par la pandémie de COVID-19. Ces orientations feront l’objet de révisions et seront actualisées régulièrement en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique de la COVID-19. Les orientations sont censées être utilisées par le PNV, les partenaires locaux et les parties prenantes impliquées dans la planification, dans la mise en œuvre et dans le suivi et l’évaluation des programmes de vaccination et de contrôle des maladies à prévention vaccinale. | IVD/AFRO
31 | 5. Documents régionaux | Orientations sur les services de vaccination systématique pendant la pandémie de COVID-19 dans la Région européenne de l’OMS | 2020-03-20 | http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hepatitis/publications/2020/guidance-on-routine-immunization-services-during-covid-19-pandemic-in-the-who-european-region,-20-march-2020 | Orientations provisoires | La situation actuelle de la COVID-19 et les capacités des systèmes de santé varient considérablement dans la Région européenne de l’OMS, et cette situation évolue rapidement. Les approches visant à maintenir des niveaux élevés de couverture de la vaccination systématique devront également varier d’un pays à l’autre. Lors de la planification de ces mesures, il convient de tenir dûment compte de la nécessité de réduire au minimum le risque excessif de morbidité et de mortalité lié aux maladies à prévention vaccinale qui pourrait découler de l’interruption des services de vaccination. Cette orientation décrit tous les efforts possibles que le ministère de la santé devrait faire pour maintenir équitablement une immunité élevée de la population. | EURO
32 | 5. Documents régionaux | Services de vaccination systématique pendant la pandémie de COVID-19 | 2020-04-13 | https://apps.who.int/iris/handle/10665/331925 | Orientations provisoires | Ce document présente des orientations aux États Membres sur la façon de hiérarchiser et d’adapter les services de vaccination pendant la pandémie de COVID-19, autant que les mesures à prendre pour atténuer l’impact de la pandémie sur les maladies à prévention vaccinale. | WPRO
33 | 5. Documents régionaux | Le programme de vaccination dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Version 1 | 2020-03-26 | https://www.paho.org/fr/documents/immunization-program-context-covid-19-pandemic-march-2020 | Orientations provisoires | Ce document donne des orientations concernant le fonctionnement des programmes de vaccination dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Il contient des recommandations sur la vaccination et la surveillance épidémiologique des maladies à prévention vaccinale dans le contexte de la pandémie de COVID-19, au sein de la Région des Amériques, qui ont fait l’objet de consultations entre les membres du Groupe consultatif technique de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) sur les maladies à prévention vaccinale, et qui sont alignées sur les recommandations du Groupe consultatif stratégique d’experts (SAGE) de l’OMS sur la vaccination. | OPS
34 | 5. Documents régionaux | Le programme de vaccination dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Version 2 | 2020-04-24 | https://www.paho.org/fr/documents/immunization-program-context-covid-19-pandemic-version-2-24-april-2020 | Orientations provisoires | Objectif : fournir des orientations concernant le fonctionnement des programmes de vaccination dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Cette publication constitue une mise à jour de la précédente publication en date du 26 mars 2020. | OPS
35 | 5. Documents régionaux | La vaccination des nouveau-nés dans le contexte de la pandémie de COVID-19. | 2020-05-19 | https://www.paho.org/fr/documentos/vacunacion-recien-nacidos-contexto-pandemia-covid-19-19-mayo-2020 | Orientations provisoires | Ces recommandations préliminaires donnent des orientations pour la vaccination des nouveau-nés à l’aide des vaccins anti-hépatite B et contre le BCG, dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Les recommandations ont pour vocation de maintenir une couverture vaccinale élevée. | OPS
36 | 5. Documents régionaux | Vaccination sur l’ensemble du parcours de vie au niveau des soins primaires dans le contexte de la pandémie de COVID-19 | 2020-06-17 | https://www.paho.org/fr/documents/immunization-throughout-life-course-primary-care-level-context-covid-19-pandemic | Orientations provisoires | Formulent des recommandations concernant la vaccination en tant que service essentiel au niveau des soins primaires dans le contexte de la pandémie de COVID-19 | OPS

## 3. Full Equivalency Table
Tableau d’équivalence du nouveau VIRAT/VRAF avec l’ancien VIRAT et les codes indicateurs du VRAF
Catégorie | Code indicateur VIRAT/VRAF | Code indicateur ancien VIRAT | Code indicateur VRAF
A. PLANIFICATION ET COORDINATION | A.1 | A.1 | A.1.4
| A.2 | A.2
| A.3 | A.3
| A.4 | A.4, A.5
| A.5 | A.7 | B.1.1, B.1.2
| A.6 |  | B.1.3
| A.7 |  | A.1.1
| A.8 | A.6
B. BUDGÉTISATION | B.1 | B.1, B.2, B.3, B.4 | A.4.1
| B.2 | B.1, B.2, B.3, B.4 | A.4.2
C. RÉGLEMENTATION | C.1 | C.1
| C.2 | C.2 | A.2.1
| C.3 | C.3 | A.2.2, A.2.3
| C.4 | C.4
| C.5 | C.5
D. HIÉRARCHISATION DES PRIORITÉS, CIBLAGE ET SURVEILLANCE DE LA COVID-19 | D.1 | D.1
| D.2 | D.2 | A.1.3
| D.3 | D.3
E. PRESTATION DE SERVICES | E.1 | E.1 | B.1.2
| E.2 | E.2, E.3 | A.3.2, B.2.1 C.2.1
| E.3 | H.5 | A.2.8, A.1.2
| E.4 |  | A.2.6
F. FORMATION ET SUPERVISION | F.1 | F.1 | C.2.3
| F.2 | F.2
| F.3 | E.4 | A.2.7
| F.4 | F.3
G. SUIVI ET ÉVALUATION | G.1 | G.1 | A.3.5
| G.2 | G.2 | D.1.1, C.2.2
| G.3 |  | A.2.4
| G.4 | G.3
| G.5 |  | A.3.4
H. VACCIN, CHAÎNE DU FROID, LOGISTIQUE ET INFRASTRUCTURE | H.1 | H.1
| H.2 | H.2
| H.3 | H.3 | B.2.1, B.2.2
| H.4 |  | D.2.1, D.2.2
| H.5 | H.4 | A.3.1, B.2.2
| H.6 | H.6 | B.3.1, B.3.2, B.3.3
| H.7 | H.7 | B.2.3
| H.8 | H.8 | C.2.4
I. SURVEILLANCE DE LA SÉCURITÉ | I.1 | I.1 | C.3.1
| I.2 | I.2 | C.3.1
| I.3 | I.3 | C.3.2
| I.4 | I.4
| I.5 | I.5
| I.6 | I.6
| I.7 | I.7
| I.8 |  | A.2.5, C.3.3
J. GÉNÉRATION DE LA DEMANDE ET COMMUNICATION | J.1 | J.1 | C.1.1
| J.2 | J.2 | C.1.2
| J.3 | J.3 | C.1.3