## PHASE 1
OUTIL DE SUIVI DE LA PERFORMANCE DU PROGRAMME NATIONAL ÉLARGI DE VACCINATION
ANNEXE F. CALENDRIER DES ACTIVITÉS
PAYS : ______________ ANNÉE :_____________
Catégorie | Sous-catégorie | Description de l'activité | Personne/équipe responsable | Annexe associée | Délai estimé | Mois |  |  |  | Mois |  |  |  | Mois |  |  |  | Mois
[6 empty] | Semaines |  |  |  | Semaines |  |  |  | Semaines |  |  |  | Semaines
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Phase 1 : Préparation | [21 empty] | Statut d'activité
Phase d'installation | Acceptation et accord du pays | Partager et présenter l’outil de suivi à l’État membre. | Bureau régional de l'OPS | Annexe C | [18 empty] | Aucun progrès | bar: Semaines 1
|  | Assurer le contrat du consultant qui prendra en charge toutes les activités d'auto-évaluation | Bureaux régional et national de l'OPS | Annexe D | [18 empty] | En cours | bar: Semaines 1 to Semaines 4
|  | Fournir au consultant la formation nécessaire sur toutes les procédures et tous les documents impliqués dans le processus d’auto-évaluation. | Bureau régional de l'OPS | Annexe E | [18 empty] | Complété | bar: Semaines 4
Annexe 2 | bar: Semaines 4
|  | Formaliser l’inclusion des membres du Comité national de coordination (CNC). Le point focal de l’OPS/CIM est censé d'assurer les tâches de secrétariat. | Ministère de la Santé PEV | bar: Semaines 1 to Semaines 2
|  | Préparer une estimation du budget pour l’auto-évaluation du PEV (contrat de consultant, déplacements, séances d’auto-évaluation, etc.). | Bureau régional et national de l'OPS | bar: Semaines 2
|  | Former le CNC sur l’objectif de l’outil, le rôle du CNC dans l’auto-évaluation du PEV et les résultats attendus. | Bureau de pays de l'OPS et consultants | Annexe 1 | bar: Semaines 4
Annexe 2 | bar: Semaines 4
|  | Définir une date provisoire pour la mise en œuvre de l’auto-évaluation nationale du PEV. | CNC | Annexe F | bar: Semaines 1
Analyse de la situation | Collecter et lier des documents | Identifier les parties prenantes responsables de chaque composante du PEV. | CNC et consultant | bar: Semaines 2 to Semaines 1
|  | Gérer l’accès et la collecte des informations du PEV des 5 dernières années. | CNC et consultant | Annexe 3 | bar: Semaines 1 to Semaines 3
|  | Examiner et discuter avec les parties prenantes les documents/rapports de données du PEV des 5 dernières années. | CNC et consultant | Annexe 3 | bar: Semaines 1 to Semaines 3
|  | Passer en revue les documents reçus pour chaque composant et associer-les aux questions de l’outil. | CNC et consultant | bar: Semaines 1 to Semaines 3
|  | Identifier les questions qui ne peuvent pas être liées aux documents ou aux rapports de données reçus | CNC et consultant | bar: Semaines 3
|  | Contacter à nouveau les personnes responsables pour retrouver les documents restants. | CNC et consultant | bar: Semaines 3
|  | Lier les documents/données reçus aux questions restantes dans la version Excel adaptée de l'outil. | CNC et consultant | bar: Semaines 3
|  | Créer un dossier ou un lecteur contenant tous les documents organisés par composant, qui sera disponible en permanence pour le personnel du PEV national. | CNC et consultant | bar: Semaines 3
| Réalisation du rapport d'analyse de la situation | Finaliser le rapport d’analyse de la situation. | Consultant | Annexe 4A | bar: Semaines 4
|  | Finaliser la présentation de l’analyse de la situation. | Consultant | Annexe 4B | bar: Semaines 4
|  | Valider le rapport d'analyse de la situation en accordant une attention particulière à : - Le lien entre les documents/données reçus et les questions restantes dans la version Excel adaptée de l'outil, - La completude, la synthèse, le support documentaire, - Les points forts et les défis du PEV, de la vaccination de routine et de la vaccination contre COVID-19, - Les composantes de la vaccination de routine et de la vaccination contre COVID-19 qui présentent les plus grands défis. | CNC | bar: Semaines 4
|  | Partager le rapport d’analyse de la situation et le dossier contenant les documents des 5 dernières années du PEV avec le Bureau régional de l’OPS. | CNC | bar: Semaines 4
|  | Fournir un retour d’information sur le rapport d’analyse de la situation. | Bureau régional de l'OPS | bar: Semaines 4
|  | Distribuer les documents/données reçus aux questions restantes dans la version adaptée de l’outil en Excel. Partager le rapport d’analyse de la situation avec les autorités nationales. | CNC | bar: Semaines 4
Réglage de l'outil | Réglage de l'outil | Adapter l'outil au contexte du pays (par exemple, questions N/A, terminologie des niveaux administratifs, questions non applicables, termes de vocabulaire, noms des institutions officielles, etc.). - Identifier le besoin d'adaptation d'aspects spécifiques de l'outil (document PDF) au contexte du pays. | CNC, Consultant - Bureau régional de l'OPS | Annexe 5 | bar: Semaines 4
|  | Lier les documents/données reçus aux questions restantes dans la version Excel adaptée de l'outil. | CNC et consultant | bar: Semaines 4
|  | Revoir l'application des directives d'ajustement à l'outil. - Vérifier le lien entre les documents/données reçus et les questions restantes dans la version Excel adaptée de l'outil. - Soumettre les ajustements au Bureau Régional OPS pour incorporation. | Consultant et Bureau régional de l'OPS | Annexe 5 | bar: Semaines 4
|  | Compléter le liaison des documents/données reçus aux questions restantes dans la version personnalisée de l'outil dans Excel. Recevoir la version personnalisée de l'outil pour l'application. | CNC et consultant | bar: Semaines 4
Remarque : symbolise la période de temps pendant laquelle il est suggéré de réaliser l'activité idéalement.

## PHASE 2
OUTIL DE SUIVI DE LA PERFORMANCE DU PROGRAMME NATIONAL ÉLARGI DE VACCINATION
ANNEXE F. CALENDRIER DES ACTIVITÉS
PAYS : ______________ ANNÉE :_____________
Catégorie | Sous-catégorie | Description de l'activité | Personne/équipe responsable | Annexe associée | Délai estimé | Mois |  |  |  | Mois |  |  |  | Mois |  |  |  | Mois
[6 empty] | Semaines |  |  |  | Semaines |  |  |  | Semaines |  |  |  | Semaines
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Phase 2 : Mise en œuvre | [21 empty] | Statut d'activité
Budget | Coût | Compléter et gérer le budget pour mettre en œuvre les visites de terrain et les ateliers d’auto-évaluation au niveau national. | CNC et consultant | Annexe 6 | [18 empty] | Aucun progrès | bar: Semaines 1
Préparation : niveaux sous-nationaux et locaux | Planifier et mettre en œuvre l’autoévaluation aux niveaux sous-national et local. | Sélectionner les zones sous-nationales (province/état/département) et locales (établissement de santé) où les questionnaires d’auto-évaluation seront administrés. | CNC et consultant | Annexe 7 | [18 empty] | En cours | bar: Semaines 2
|  | Coordonner avec les responsables du PEV des zones sous-nationales et locales pour évaluer l’état de préparation et la logistique pour recevoir les visites sur le terrain. | CNC et consultant | Annexe 2 | [18 empty] | Complété | bar: Semaines 2
|  | Finaliser les dates des visites sur le terrain. | CNC et consultant | bar: Semaines 3
|  | Identifier et former 5 à 6 personnes du niveau national qui se rendront au niveau sous-national pour administrer l’outil d’auto-évaluation. | CNC et consultant | bar: Semaines 3
|  | Organiser et partager tous les détails logistiques avec les personnes qui se rendront au niveau sous-national pour soutenir la mise en œuvre de l’auto-évaluation. | CNC et consultant | Annexe 8A. Lignes directrices pour la mise en œuvre de l'auto-évaluation au niveau sous-national | bar: Semaines 3 to Semaines 4
|  | Vérifier la liste des tâches logistiques en vue de la mise en œuvre de l’auto-évaluation sous-nationale et locale. | CNC et consultant | bar: Semaines 3 to Semaines 4
|  | Se déplacer au niveau sous-national pour faciliter l’auto-évaluation. | Personne(s) désignée(s) | bar: Semaines 3 to Semaines 4
Mise en œuvre : niveaux sous-nationaux et locaux | Niveau sous-national | Administrer le questionnaire (composantes 2 à 13) aux fonctionnaires du niveau sous-national dans chaque province/État/département sélectionné. | Personnes désignées au niveau national | Annexe 8B. Présentation pour le niveau sous-national | bar: Semaines 1
| Niveau local | Administrer le questionnaire (composante n°14) aux responsables locaux de chaque établissement de santé sélectionné. | Personnes désignées au niveau national | Annexe 14 | bar: Semaines 1
| Compilation de partitions | Compiler les pointages et les notes de chaque question dans une seule version Excel de l'outil. | Consultant | bar: Semaines 1
Préparation : auto-évaluation au niveau national | Définir l'ordre du jour de l'atelier | Élaborer l'ordre du jour des ateliers d'auto-évaluation au niveau national. Un volet sera examiné à chaque session, à raison de deux sessions simultanées par jour, pendant une période de 5 jours. | Consultant | Annexe 10 | bar: Semaines 2
Annexe 12 | bar: Semaines 2
Annexe 13 | bar: Semaines 2
|  | Valider l’ordre du jour des ateliers d’auto-évaluation. | CNC | bar: Semaines 3
| Appel à participation | Identifier les participants pour chaque composante du PEV. | CNC et consultant | Annexe 9A | bar: Semaines 3
Annexe 9B | bar: Semaines 3
|  | Envoyer des invitations officielles aux participants accompagnées de l’ordre du jour et d’un résumé de la méthodologie et de l’outil. | CNC et consultant | bar: Semaines 3
| Préparation de l'événement | Sélectionner les espaces de travail (salles) et gérer la logistique pour le déroulement des ateliers. - Séances en présentiel : gestion des espaces, du mobilier, des écrans, du son, de l'ordinateur, des supports imprimés, etc. - Coordination des sessions en ligne avec les administrateurs Zoom/Teams, diffusion à l'avance des horaires, des liens des sessions, confirmation des participants virtuels (c'est-à-dire les conseillers du Bureau régional de l'OPS), contrôle du son, etc. | Consultant | Annexe 2 | bar: Semaines 3
| Préparation des séances | Diriger un exercice de simulation pour s'assurer que tous les membres du secrétariat sont formés pour exécuter leurs rôles lors des séances de discussion au niveau national. Les étapes sont les suivantes : a. Présentation de la composante du PEV et des éléments connexes. b. Conduite des séances de discussion sur l'auto-évaluation de chaque composante. c. Consensus sur le niveau de maturité à choisir pour représenter l'état actuel de chaque élément de chaque composante. d. Discussion de synthèse à la fin de l'atelier avec les participants. e. Séance de débriefing à la fin de la journée avec les membres du secrétariat. | Consultant | Annexe 11 | bar: Semaines 3
|  | Créer une présentation PowerPoint (PPT) qui inclut chacun des éléments de chaque composant de l’outil de surveillance (un élément/question + son échelle de maturité par diapositive). | Consultant | Annexe 14 | bar: Semaines 3
Mise en œuvre : auto-évaluation au niveau national | Séances de discussion | Celebrer la cérémonie d'ouverture et l'élaboration de l'ordre du jour. Présentation de la structure de la session et de la méthodologie d'auto-évaluation. | CNC | Annexe 10 | bar: Semaines 4
|  | Application de l'auto-évaluation par composante selon l'agenda : 1. Priorité politique 2. Planification et programmation 3. Organisation et coordination 4. Surveillance épidémiologique 5. Ressources humaines et planification financière 6. Formation et supervision 7. Système d'information 8. Chaîne du froid 9. Approvisionnement en vaccins 10. Évaluation et recherche 11. Communication sociale 12. Vaccination sûre 13. Exécution 14. Vaccination contre la COVID-19 | Participants, CNC, conseillers régionaux de l'OPS | Annexe 11 | bar: Semaines 4
Annexe 13 | bar: Semaines 4
Annexe 14 | bar: Semaines 4
Annexe 15 | bar: Semaines 4
| Conclure | Animer une séance de débriefing à la fin de chaque journée avec tous les membres du secrétariat. | Consultant | bar: Semaines 4
|  | Consolider les notes de chaque atelier dans une unité en ligne, résumé des principaux défis et actions requises, scores établis. | Consultant | bar: Semaines 4
|  | Consolider les notes des éléments d’action pour la cérémonie de clôture. | Consultant | bar: Semaines 4
| Clôture des discussions | Mettre en œuvre une cérémonie de clôture de l’auto-évaluation, avec examen des résultats et principales recommandations. | CNC et consultant | bar: Semaines 4
Remarque : symbolise la période de temps pendant laquelle il est suggéré de réaliser l'activité idéalement.

## PHASE 3
OUTIL DE SUIVI DES PERFORMANCES DU PROGRAMME NATIONAL ÉLARGI DE VACCINATION
ANNEXE F. CALENDRIER DES ACTIVITÉS
PAYS : ______________ ANNÉE :_____________
Catégorie | Sous-catégorie | Description de l'activité | Personne/équipe responsable | Annexe associée | Délai estimé | Mois |  |  |  | Mois |  |  |  | Mois |  |  |  | Mois
[6 empty] | Semaines |  |  |  | Semaines |  |  |  | Semaines |  |  |  | Semaines
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Phase 3 : Suivi | [21 empty] | Statut d'activité
Notation | Notation finale | Compiler les pointages pour chaque composante en utilisant uniquement les pointages sélectionnés au niveau national. | Consultant | [19 empty] | Aucun progrès | bar: Semaines 1
| Visualisation des données | Réviser et valider le pointage final pour chaque composante. | CNC | [19 empty] | En cours | bar: Semaines 1
Rapports | Rapport final | Identifier les domaines prioritaires des différentes composantes pour le pays. | CNC | [19 empty] | Complété | bar: Semaines 1
|  | Préparer un rapport final et un PPT basé sur l’analyse de la situation, les visites aux niveaux sous-national et local et les discussions au niveau national. | Consultant | Annexe 16 | bar: Semaines 2
|  | Valider le rapport final et la PPT. | Bureau régional du CNC et de l'OPS | bar: Semaines 2
|  | Présenter les résultats de l’auto-évaluation aux autorités nationales. | CNC | bar: Semaines 2
| Plan d'action | Recompiler les recommandations et propositions d’action discutées lors des sessions au niveau national. | Consultant | bar: Semaines 2
|  | Élaborer un projet de plan d’action. | Consultant | Annexe 17 | bar: Semaines 3
|  | Finaliser et valider le plan d'action. | Bureau régional du CNC et de l'OPS | bar: Semaines 4
|  | Soumettre un plan d’action aux autorités nationales. | CNC | bar: Semaines 4
Remarque : symbolise la période de temps pendant laquelle il est suggéré de réaliser l'activité idéalement.
OPS-CIM